附件10

越秀区民政局2024年福利彩票公益金资助

项目情况公开

（政府购买精神障碍社区康复服务资助项目）

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等要求，现对我单位2024年度福利彩票公益金资助项目信息公告如下：

一、项目信息

（一）项目名称

政府购买精神障碍社区康复服务资助项目。

（二）项目主要内容

通过政府购买社会工作服务的方式，由社会工作服务机构承接运营，联动各方资源，为越秀区内符合康复条件的民政对象精神障碍患者提供社区康复服务。

（三）项目周期

2024年7月—2025年7月。

（四）资金额度

2024年资助资金总额52.85万元，其中市级福彩金资助46.85万元，用于支付2024—2025年周期项目；区级福彩金资助6万元，用于支付2023—2024年周期项目。实际支付52.85万元，结余0万元。

（五）项目负责人及联系方式

项目负责人：曾祥富，联系电话：020-83360388。

二、项目成果

（一）项目完成情况

项目累计为越秀区辖内125名符合社区康复条件且有康复意愿的民政对象精神障碍患者提供社区康复服务。

（二）实际效果

除入户探访、康复评估、服药训练、生活技能训练、心理治疗等服务外，进一步开展“精神健康家庭教育X计划”项目，通过四大模块精准赋能家庭照料能力、精神康复知识科普、亲子关系教育和社交技能，构建起“医-养-社-家”四位一体的社区康复支持网络。项目先后获得南方+、中国网等媒体报道

（三）绩效目标完成情况

已完成全部绩效目标。一是资金支出达到序时进度，支出率100%；二是第三方机构对项目开展情况评估结果为优秀；三是项目提供入户探访、康复评估、服药训练、生活技能训练、心理治疗服务等项目，服务类型超过四类；四是完成一区一品牌建设。

三、存在问题和改进措施

暂无相关问题。我局将进一步丰富活动内容，依托传统节日开展更多服务对象喜闻乐见的活动。